## Sheet1
校园水景道胶石路面维修报价清单
建设单位：南京东南实验学校 |  | 报价单位：
项目 | 施工与材料要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 砾石石子（粒径 3-10mm） | 平方米 | 230
2 | 胶粘剂 | 平方米 | 230
3 | 界面剂（基层处理用） | 平方米 | 230
4 | 基层处理（包括清理、洒水湿润等） | 平方米 | 230
5 | 弹线放样 | 平方米 | 230
6 | 胶粘石铺设（包括搅拌、摊铺、压实等） | 平方米 | 230
7 | 初步固化与清理 | 平方米 | 230
8 | 补胶与二次压实 | 平方米 | 230
总计
项目实施要求： 1.严格按照报价清单上的要求实施，不得随意更改；2.项目完成时间：自中标通知之日起，两周内完工；3.施工环节需接受校方监督；4.绿化和公物保护好。 报价要求： 1.有意向的单位报价，本报价包含该项目实施过程中的一切费用；2.施工和完成时间严格按照校方要求进行，待校方验收合格后方可支付费用；3.报价文件包括：报价单、公司营业执照和法人身份证复印件、质保承诺书（三年）、对学校的免责协议书、投标人联系电话、进校人员无犯罪记录证明等；4.所报价为最终报价，施工过程中不得增减工作量及价格；5.有意向的单位报价前，务必对照清单，自行查看现场，有完善的施工流程，在保证质量的前提下再进行报价，核算后报总价；6.中标单位在正式施工前必须为施工人员购买人身意外伤害保险；7.施工时爱护校园各种设施设备，损坏按价赔偿。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年10月31日下午17点。